设备采购合同

贵州联广科技股份有限公司北京分公司

二〇二六年

设备采购合同

合同签署地：北京

甲  方： 贵州联广科技股份有限公司北京分公司

地  址：

联系人：

电  话：

邮  箱：

乙  方：

地  址：

联系人：

电  话：

邮  箱：

在遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律的基础上，甲、乙双方经协商一致, 由甲方购进、乙方出售下列产品, 并提供系统集成、方案设计、安装调试、试运行、技术服务及质保服务，双方同意按如下条款执行本合同，依据本合同制定的附件、补充协议等是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 项目内容与范围：

- 1.产品信息：

| 合同内容 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |

以每次的《设备货物清单》（附件一）为准。

2.项目范围

本项目为联广骨干网互联互通 400G OTN 系统建设，乙方提供设备供货 + 系统集成服务，包括：方案设计、系统配置、设备供货、运输、安装、调试、测试、6 个月试运行、技术培训、技术支持、质保服务及备品备件，覆盖北京、廊坊、正定、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州、常平、东莞 OTM 站及沿线 OLA 站。

- 合同金额（含税）：  元 人民币大写：    税额：  。具体每次下单以《设备货物清单》（附件一）为准。

上述价款系在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。包括但不限于产品款项、所有应由乙方承担的税费、产品运输费、包装费、安装调试费、检测费、方案设计费、系统集成费、试运行费、培训费、技术服务费、质保费、备品备件费、产品交付甲方之前的保险费、保修期内的售后服务费等。

- 品质保证

| 品质描述 | 1.合同项下所提供的货物及服务均应当来自国内或者是与中国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。 2.乙方所提供产品是由原厂生产、供应、全新、未曾使用过的正品，并完全符合本合同规定的质量和性能，且不低于国家标准和同行业公认的相关标准；乙方保证本合同产品在正确安装、使用的情况下运转良好，能够满足项目使用需求。 3. 设备满足《OTN 传输设备技术规范书（2026 年 5 月）》全部技术指标：400G 采用 QPSK 编码、支持 C+L Ready、板卡 1+1 冗余、支持 ASON 及各类保护、试运行 6 个月插盘返修率≤0.1%、同种插盘故障率≤0.5%。（新增） |
| --- | --- |
| 其他要求 |  |

- 包装

货物到达甲方指定的最终目的地之前，货物毁损、灭失等风险由乙方承担。乙方应当提供货物运至合同条款规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或者变质。这类包装应当采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应当承担由于其包装或者其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或者费用。

五、   装运标记

5.1 乙方应当在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：

5.1.1 收货人；

5.1.2 合同号；

5.1.3 发货标记（唛头）；

5.1.4 收货人编号；

5.1.5 目的地；

5.1.6 货物名称、品目号和箱号；

5.1.7 毛重/净重（用kg表示）；

5.1.8 尺寸（长×宽×高用cm表示）。

5.2 如果单件包装箱的重量在2吨或者2吨以上，乙方应当在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应当在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他的适当标记。

六、   装运条件

乙方装运的货物不应当超过合同规定的数量或者重量。否则，甲方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

七、   装运通知

7.1 乙方应当在甲方要求的装运日期之前，即装运前一天或者空运前一天内以书面形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）和备妥待运日期通知甲方，同时，乙方应当用特快专递把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总金额、启运地、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给甲方。

7.2 乙方应当在货物装完后24小时之内以书面方式通知甲方。如果每个包装箱的重量超过20吨（t）或者体积达到或者超过长12米（m）、宽2.7米（m）和高3米（m），乙方应当将每个包装箱的重量和体积通知甲方，易燃品或者危险品等细节还应当另行注明。

八、   交货

8.1 甲方发出采购指令后 30 个日历日内将本合同约定的产品交付甲方指定地点的指定收货人，办理交货手续，同时交付相关的单证和产品资料，视为乙方交货。乙方应承担与交货相关的一切费用，包括但不限于运输、保险、装卸及仓储等。

甲方指定交货地点为：  甲方指定地点   。

8.1.1关键工期节点

（1）合同生效后 14 日内：乙方提交全套系统设计文件、配置方案、施工图纸、测试方案，甲方 7 日内审核确认。

（2）设备到货后 30 日内：完成全部安装、单机调测、系统联调、光层开通、性能测试。

（3）调试完成后：进入 6 个月试运行期（4320 小时），试运行稳定无重大故障方可终验。

（4）试运行期满后 7 日内：组织终验并签署《验收合格证明》

8.2 提前交货：未经甲方同意，乙方不得提前交货，否则甲方有权拒收，如果甲方同意提前收货，则乙方应支付因此而引起的甲方的额外费用，包括但不限于收货后至合同规定的交货时间期间的仓储费及甲方为此而支出的其它费用。

8.3 迟延履行：如果乙方不能按时交货，除甲方同意或不可抗力情况外，乙方应当向甲方支付迟延交货违约金，违约金金额为每延期一天，支付本合同总价款0.01％的违约金，超过15日乙方仍不能交货的，则乙方须一次性向甲方支付本合同总金额20%的款项作为违约金，在此情况下，甲方有权单方解除本协议并要求乙方返还已收到的全部货款。当上述违约金不足以弥补甲方由此遭受的用户索赔时，乙方负责按照甲方实际损失赔偿。

8.3.1工期延误扩展

设计、安装、调试、试运行任一节点逾期，按本条 8.3 同等标准计收违约金；试运行不合格导致工期延误，由乙方承担全部责任及损失。

8.4 交货通知：乙方应于交货前一日以书面形式通知甲方交货时间及地点，该书面通知应包括甲方名称、地址、电话、指定收货人、交货日期、产品、交货数量、合同号等内容，以便甲方协同用户提前安排产品的验收工作。

8.5 如甲方未按本合同约定向乙方发出采购指令达到30日的，乙方有权办理提存，本合同标的产品自乙方办理提存之日起视为已由甲方签收，提存费用均由甲方自行承担，且本合同标的产品毁损、灭失的风险自乙方办理完毕提存之日起转移至甲方。

九、   保险

本合同下提供的货物应当对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或者损坏以人民币投保全面保险，交货前的一切保险由乙方负责。

十、   运输

乙方将货物运至甲方指定的目的地或者项目现场，乙方应当负责办理、支付将货物运至目的地或者项目现场，包括合同条款规定的保险和存储在内的一切事项，有关费用应当包括在合同价中。

十一、  伴随服务

11.1 乙方需提供下列服务

11.1.1 实施或者监督所供货物的现场组装和试运行；

11.1.2 提供货物安装和维修所需的工具；

11.1.3 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

11.1.4 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或者监督或者维护或者修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务。

11.1.5系统集成与技术服务

（1）方案设计：负责 400G OTN 系统整体方案、光路设计、电中继优化、OSNR/Q 值计算、机房电源配置设计。

（2）安装调试：免费完成机柜、设备、线缆、电源安装，单机 / 系统调测、光层开通、业务配置、保护倒换测试、性能指标测试。

（3）试运行保障：6 个月试运行期内全程驻场保障，7×24 小时监控，及时处理故障。

（4）技术培训：免费提供现场操作、维护、故障处理培训，确保甲方人员独立运维。

11.2 乙方和厂家在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

11.3 乙方应当提供合同条款中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或者双方商定的费用应当包括在总合同价中。

十二、  备品备件

12.1 甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

12.2 在备件停止生产的情况下，乙方应当事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

十三、  乙方保证

13.1 乙方有权签订本合同，其对本合同的履行不会违反对乙方有约束力的任何合同条款、义务、法律、规章或法令。

13.2 不存在针对或危及乙方的，将对本合同项下甲方权利构成影响的索赔、留置或诉讼。

13.3 提供的产品不存在设计上、材料上和制造工艺上的缺陷。

13.4 产品和服务符合本合同规定的要求，并能满足项目要求。

13.5 产品是全新的且不包含任何用过的或修过的部件。

13.6 产品不侵犯任何第三方的知识产权。

13.7 乙方交给甲方的产品，均不超过相应的存储期限。

13.8 本合同签署后的终验时间内，如甲方发现乙方有违了本合同约定的保证条款，甲方有权要求乙方采取下列一种或多种补救措施：

13.8.1 同意退货，并返还退货部分的货款，乙方并应承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被退货产品所支出的其它费用；

13.8.2根据产品的瑕疵、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方协商降低产品价格；

13.8.3修理、更换有缺陷的零件、部件或设备，或重新提供服务，以符合本合同约定。乙方应承担由此引起的一切损失和费用。同时乙方应相应延长被更换产品的质量保证期，延长期限由甲乙双方商议后确定；

13.8.4 赔偿甲方因此而遭受的损失，赔偿范围包括但不限于甲方向用户支付的赔偿金、甲方为此支付的人工费、差旅费、诉讼费、质量检测费和为实现赔偿而支付的律师费等。

十四、  索赔

14.1  如果乙方对偏差负有责任而甲方在第13条或者合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应当按照以下方式结合起来解决索赔事宜：

14.1.1  乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

14.1.2  根据货物的偏差情况，损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

14.1.3  用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或者设备来更换有缺陷的部分和/或者修补缺陷部分，乙方应当承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应当按照第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

14.2  甲方发出索赔通知后，在15个工作日期限内，或者甲方同意的延长期限内，乙方未能按照合同条款约定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款或者乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

十五、  验收条件

15.1 出厂检验：乙方所供产品应通过原厂商的出厂测试和检验，交货同时向甲方提供质量合格证书及相关资料，如产品《安装说明》、《操作维护手册》等全部资料。

15.2 到货检验：

15.2.1 产品到货检验前乙方应向甲方提供检验的技术资料、产品序列号以及其他资料；

15.2.2 产品送至甲方指定地点后 3至5 个工作日内，甲方就产品的外包装及品种、型号、数量进行检验，如无异议则签署《产品签收单》，若包装箱有破损、外型有明显摔伤痕迹，或产品的外包装及品种、型号、数量与本合同约定不符时，甲方有权拒绝接受该产品。乙方应于 7  个工作日内予以更换合格产品，由此发生的一切费用均由乙方自行承担。如甲方因自身原因未在上述期限内完成检验并向乙方出具《产品签收单》的，则自甲方签收本合同全部标的产品之次日起视为甲方已完成检验并签收本合同全部标的产品。

15.3 产品验收：

15.3.1试运行验收

系统调试完成后进入 6 个月试运行期，试运行期间性能稳定、无重大故障、业务正常，且插盘返修率≤0.1%、同种插盘故障率≤0.5%，视为试运行合格，方可进行验收。

15.3.2 如产品存在问题，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应在得到甲方反馈后的  3 个工作日内向甲方做出书面说明并更换合格产品。如因甲方或用户原因未能在上述时间内完成质量检验并完成最终验收、向乙方出具经甲方签字盖章的《验收合格证明》的，视为最终验收合格，且视为甲方已向乙方出具经甲方签字盖章的《验收合格证明》文件。

15.3.3 上述关于产品质量的最终验收，如非经实际运行使用难以发现的，甲方对产品的最终验收签署，并不代表对产品质量的最终验收认可。

15.4 因乙方提供的产品不合格而致使甲方被用户追究法律责任，则甲方的全部经济损失由乙方承担，包括但不限于甲方向用户支付的赔偿费用、诉讼费、律师费、差旅费等。

十六、  安装

乙方免费负责产品的安装和调试工作，保证产品在确定的工作环境下能够正常运行。

十七、  付款方式及期限

17.1 付款方式：

甲方应于本合同标的产品经甲方最终验收合格，双方签订《验收合格证明》后三日内一次性向乙方支付本合同总金，即      元（大写：人民币 ）。乙方须在甲方付款前5日内向甲方开具对应金额的增值税专用发票并提供经甲乙双方确认的验收文档。

17.2 迟延付款：如果甲方不能按期付款，除乙方同意或不可抗力情况外，甲方应当向乙方支付迟延付款违约金，违约金金额为每延期一天，支付迟延付款金额部分的0.01%，且违约金累计不超过合同总额的20%。如因乙方迟延出具发票或出具发票有误的，甲方有权顺延支付款项且不承担任何逾期付款违约责任。

17.3 上述款项由甲方汇入乙方指定账号，具体如下：

账户：

开户行：

账号：

十八、保修和售后服务

18.1 保修期以设备序列号为标准。保修期为原厂 1 年。保修内容为产品全保,即：在保修期内免费换货、免费维修，乙方提供的保修内容和标准不低于产品原厂商的标准。超过免费保修期的维修服务乙方承诺仅收取零部件成本费。

18.2若产品在验收合格之日起三个月内出现质量问题，由甲、乙、设备厂商三方协商解决 。

18.3乙方的技术及维修服务联系方式为热线电话：   联系人： ，乙方保证7*2 4小时进行响应。维修工作应在接到通知后24小时内完成，更换主附件在甲方通知后 3  天内完成，保证系统正常运行。违反本约定的，每次按合同总价款的 0.5 %向甲方支付违约金，造成损失高于违约金的还应按实际赔偿损失。

18.4产品维修期间，乙方应免费提供备用产品，以保证用户的正常使用需要，在备用产品停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备用产品，为购甲方备用产品发生的费用由乙方承担。

18.5 售后服务期内，如涉及乙方提供的产品支持软件升级、更新的，乙方应免费为甲方安装升级、更新后的版本，并应为甲方和用户提供必要的技术培训。

18.6 乙方有义务在收到甲方提供的用户反馈意见时，针对用户的需求，免费完善、改进产品功能，以满足用户的需要。

十九、  知识产权和许可

乙方保证其所提供的产品和全部资料为乙方合法所有或已得到相应销售，并保证使甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉、仲裁及其他干扰。对因乙方的产品或服务侵犯第三方的知识产权而引起的针对甲方及用户的索赔或其他纠纷，乙方应当负责应诉、解决并为甲方抗辩，或在甲方的要求下合作抗辩，保证甲方利益不受损害并承担因此而产生的所有判决/裁定/调解书/和解协议的赔偿金、罚款、以及甲方由此支付的全部费用。

二十、  乙方履约延误

20.1 乙方应当按照合同条款约定的时间表交货和提供服务。

20.2在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应当及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应当尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应当通过修改合同的方式由双方认可。

20.3 除了第25条约定的情况之外，除非拖延是根据第20.2款的约定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，甲方将按照第21条的约定收取误期赔偿费。

二十一、 误期赔偿费

21.1 除了第25条约定的情况之外，如果乙方没有按照合同条款约定的时间交货和提供服务，在不影响合同条款约定的其他补救措施的情况下，甲方应当从合同价款中扣除误期赔偿费，直至交货或者提供服务为止。误期赔偿费：每延迟 1 天交货的赔偿费按照迟交货物交货价或者被提供服务的服务费用的0.5 %计收，直至交货或者提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为延迟交货价的 30 %。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权根据第22条的约定终止合同。

二十二、 违约合同终止

有下列情形之一，在对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或者全部合同：

22.1 乙方未能在合同条款规定的期限内或者在甲方根据第20.2条的规定同意延长的期限内提供部分或者全部货物；

22.2 乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

22.3 甲方认为乙方在竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

22.3.1 “腐败行为”是指提供、给予、接受或者索取任何有价值的物品来影响有关人员在采购过程或者合同实施过程中的行为；

22.3.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或者合同实施过程而谎报事实、损害甲方的利益的行为。

22.3.3 如甲方未按本合同约定期限内支付货款超过三十日的，乙方有权单方面解除本合同，并要求甲方赔偿乙方因甲方违约遭受的全部损失。

22.4集成服务违约终止

乙方设计、安装、调试、试运行任一环节严重不合格，经两次整改仍无法达标，甲方有权单方解除合同，乙方退还全部货款并赔偿甲方实际损失。

二十三、保密

任何一方，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露本合同内容，以及任何从对方获得的保密信息，保密信息仅能用于执行本合同之目的。本条款在本合同终止后叁年内继续有效。

下列信息不属于保密信息：（1）已属于公知领域内的任何信息，或非因接收方的过错而成为公知领域的信息；（2）接收方在披露时已经通过合法方式获得的信息；（3）接收方独立开发的信息；（4）根据法律法规被要求披露的信息，但此种情况下，接受方应当及时通知披露方以便其能够采取措施保护其保密信息。

二十四、  争议的解决

24.1合同在履行过程中若发生争议, 首先由双方友好协商解决。 若协商不成, 则提交原告方所在地的人民法院解决。

24.2 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其他部分应当继续执行。

二十五、 不可抗力

因台风、地震、水灾以及其他非甲、乙方责任造成的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况视为不可抗力。遭遇不可抗力的一方应该立即通知对方，并于不可抗力发生日起15天内提供相关权威部门的证明以及如何履行合同的方案。依据不可抗力对合同履行的影响程度，双方可协商解决履行合同的具体方式。

二十六、 合同的修改

本合同在履行过程中如需修改、补充，须经甲、乙双方共同协商，并签订书面补充协议后方可生效。

二十七、 合同及其附件的效力

本合同及其附件具有同等法律效力，对条款的理解发生争议时，以附件的内容为准。

27.1技术规范书效力

附件《OTN 传输设备技术规范书（2026 年 5 月）》为本合同不可分割部分，与本合同正文具有同等法律效力，技术要求以技术规范书为准。

二十八、 货物所有权保留

双方一致同意：在甲方未付清全部合同款之前，此合同中所签定货物的所有权归乙方所有，甲方付清全部合同款当日货物的所有权归甲方所有。

二十九、 合同的生效

29.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章（公章或合同章）后即时生效。

29.2 合同附件为合同文件不可分割的部分，与合同文件具有同等效力。合同附件如下:

29.2.1 设备货物清单

29.2.2 OTN 传输设备技术规范书（2026 年 5 月）

29.2.3 验收合格证明

【以下无正文】

甲方（盖章）： 贵州联广科技股份有限公司北京分公司

代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

代表签字：

日期：

附件一  设备货物清单

| 序号 | 需求 | 描述 | 数量 | 单位 | 含税单价报价（元） | 含税总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：OTN 传输设备技术规范书（2026 年 5 月）

附件三：验收合格证明

验收合格证明

合同名称：

合 同 号：

兹证明：XXX项目 下单 (签约客户贵州联广科技股份有限公司北京分公司，最终客户XXX，最后一级经销商 XXX  )

该合同下的设备已于   年   月    日成功通过验收，特此证明。

双方代表：

甲方：贵州联广科技股份有限公司北京分公司                  乙方：

客户代表：                                     经销商代表：

（签字盖章）：                                   （签字盖章）：

日期：                                          日期：